# Kylat 6 — Roadmap, Keputusan, Risiko, dan Gerbang

Status: draf konsolidasi v1.0. Ini dokumen yang dipakai untuk mengelola pekerjaan. Setiap keputusan [TERBUKA] punya pemilik dan tenggat.

## 1. Pemilik dan peran

- Pemilik proyek: Haidar. Memutuskan ruang lingkup, nama, dan prioritas.

- Reviewer teknis: ditunjuk sebelum fase 1. Mereview compiler dan runtime.

- Reviewer keamanan: ahli independen, dijadwalkan sebelum fase 3 selesai.

- Penguji pemula: lima orang, dijadwalkan sebelum 1.0.

## 2. Fase dan kriteria selesai

| Fase | Isi | Selesai bila |
| --- | --- | --- |
| 0. Fondasi | Spesifikasi PHP subset v0, IR, protokol, repo, CI, harness benchmark, spike S1 sampai S5, threat model, verifikasi nama | Semua spike lolos kriteria. Spesifikasi ditinjau reviewer teknis. Nama terverifikasi dan bukti dilampirkan |
| 1. Runtime | Signals, scheduler, DOM, list berkunci, template cloning, komponen tulis tangan di JS | Anggaran ukuran terpenuhi. Benchmark runtime dilaporkan. Test aksesibilitas dasar lolos |
| 2. Compiler | Parser, analisis tipe, IR, codegen, golden test, differential test | Subset v0 lolos differential test. Konstruksi terlarang menghasilkan KIL-xxx |
| 3. Protokol dan adapter | Batch, idempotency, optimistic update, rollback, generator tipe, adapter Laravel | Test konformansi lolos. Skenario keranjang lolos e2e dengan CSP ketat |
| 4. Rendering dan DX | Prerender, SSR opsional, HMR, generator proyek, kylat doctor | Test hydration mismatch lolos. Doctor lolos di proyek contoh |
| 5. Bukti performa | Seluruh benchmark, publikasi, keputusan resumability atau local-first | Laporan publik dengan skrip yang bisa diulang orang lain |
| 6. Mode B (bersyarat) | Adaptor OpenAPI untuk backend apa pun | Hanya jika gerbang G1 sampai G5 terpenuhi |

## 3. Definition of ready dan definition of done

Ready (sebelum fitur dikerjakan): spesifikasi tertulis di dokumen 2, 3, atau 4. Threat model fitur sudah diisi. Test yang akan dibuat sudah didaftar. Anggaran ukuran dan performa relevan sudah ditetapkan.

Done (setelah fitur selesai): spesifikasi diperbarui. Semua test hijau. Anggaran terpenuhi. Contoh di examples/ berjalan. Dokumentasi pengguna ditulis. Tidak ada TODO tanpa issue. Lint, format, dan tipe lolos. Untuk fitur keamanan, ada uji regresi.

## 4. Spike wajib di fase 0 dan 1

| ID | Pertanyaan | Kriteria lolos |
| --- | --- | --- |
| S1 | Parser PHP mana yang dipakai di toolchain Node? | Mem-parse seluruh subset v0 dengan benar. Menghasilkan AST yang bisa dianalisis tipe. Tidak butuh PHP terpasang |
| S2 | Inti signals mana: alien-signals atau @solidjs/signals? | Ukuran gzip inti tercatat. Benchmark counter dan tabel 1.000 baris dalam satu harness. Pilih yang menang di ukuran dan kecepatan, dengan catatan stabilitas API |
| S3 | Bentuk sintaks deklarasi aksi server (interface atau atribut) | Dua prototipe diuji tipenya dengan PHPStan. Dipilih yang lebih sederhana untuk pemula |
| S4 | Biaya kernel minimal PSR-15 dibanding boot Laravel per request | Diukur di PHP-FPM dengan opcache. Dilaporkan p50 dan p95 |
| S5 | Round-trip optimistic update dan rollback di satu komponen | Rollback hanya menyentuh node terdampak. Uji dengan kegagalan server simulasi |

## 5. Register keputusan

| Topik | Status | Tenggat | Pemilik |
| --- | --- | --- | --- |
| Nama proyek Kylat | PUTUSAN. Pemeriksaan registry dan DJKI dilaporkan aman, bukti belum dilampirkan | Akhir fase 0 | Pemilik proyek |
| Ruang lingkup Mode A dulu | PUTUSAN | — | Pemilik proyek |
| Toolchain berjalan di Node (TypeScript) | PUTUSAN | — | Reviewer teknis |
| Komponen hanya deklarasi aksi, implementasi di kelas Action | PUTUSAN | — | Reviewer teknis |
| Tidak menulis runtime reaktif sendiri | PUTUSAN | — | Reviewer teknis |
| Parser PHP di toolchain | TERBUKA, lewat S1 | Akhir fase 0 | Reviewer teknis |
| Inti signals | TERBUKA, lewat S2 | Akhir fase 1 | Reviewer teknis |
| Sintaks deklarasi aksi | TERBUKA, lewat S3 | Akhir fase 0 | Pemilik proyek |
| Binary CLI atau paket npm saja | TERBUKA | Akhir fase 0 | Pemilik proyek |
| Compiler di browser untuk playground | TERBUKA | Akhir fase 0 | Pemilik proyek |
| Nilai batas runtime dan konkurensi PHP-FPM | TERBUKA, lewat S4 dan beban nyata | Akhir fase 3 | Reviewer teknis |
| Istilah island versus partial, aksi versus action | TERBUKA | Akhir fase 0 | Pemilik proyek |
| Lisensi dan tata kelola | TERBUKA | Sebelum rilis 1.0 | Pemilik proyek |
| Kebijakan versi dan deprecation (SemVer, jendela dukungan) | TERBUKA | Sebelum rilis 1.0 | Reviewer teknis |
| Mode B | TERBUKA, bersyarat | Setelah gerbang G1 sampai G5 | Pemilik proyek |

## 6. Gerbang Mode B (G1 sampai G5)

- G1: Mode A stabil. Dua rilis minor berturut-turut tanpa regresi anggaran dan tanpa temuan keamanan kritis terbuka.

- G2: Ada kebutuhan nyata. Minimal dua proyek atau pengguna butuh backend non-PHP.

- G3: Spesifikasi OpenAPI untuk kasus tersebut ada dan lolos lint.

- G4: Minimal tiga developer PHP menyelesaikan tugas yang sama (daftar, filter, aksi tulis) dengan Kylat Mode B setara atau lebih cepat dibanding Svelte, TanStack Query, dan openapi-typescript.

- G5: Estimasi biaya Mode B tidak lebih dari seperempat kapasitas pengembangan per kuartal dan tidak menggeser roadmap Mode A.

No-go: bila G1 belum tercapai, tidak ada kasus nyata dua kuartal setelah Mode A stabil, G4 menunjukkan Kylat lebih lambat atau membingungkan, atau biaya pemeliharaan Mode B mendekati Mode A.

## 7. Gerbang rilis 1.0

- Semua gerbang CI hijau: lint, tipe, golden, differential, ukuran, e2e dengan CSP ketat, kontrak, keamanan, dependensi, benchmark.

- Tinjauan keamanan independen selesai. Semua temuan kritis dan tinggi ditutup.

- Audit aksesibilitas WCAG 2.2 AA dengan uji pembaca layar (NVDA, VoiceOver, TalkBack).

- Uji usability pemula: minimal empat dari lima penguji menyelesaikan tutorial tingkat 1 dan 2 tanpa bantuan. Komponen pertama berjalan dalam 10 menit dari mesin bersih.

- Laporan benchmark publik dengan skrip yang bisa diulang.

- Lisensi, kebijakan versi, dan SECURITY.md terbit.

## 8. Register risiko

| Risiko | Dampak | Mitigasi | Pemilik |
| --- | --- | --- | --- |
| Transpiler PHP ke JS memakan waktu dan beda semantik | Tinggi | Subset sempit, differential test, gagal keras saat build | Reviewer teknis |
| Authoring PHP membingungkan (terlihat server, jalan di browser) | Sedang | Atribut #[Client] wajib, lint, pesan error jelas, dokumentasi | Pemilik proyek |
| Sulit mengalahkan Solid dan Svelte secara mentah | Tinggi | Targetkan setara di render. Menang di DX dan integrasi PHP. Ukur, jangan klaim | Pemilik proyek |
| Dependensi pada komponen beta (signals, parser, Solid 2.0) | Sedang | Pin versi, bungkus di balik interface, pantau advisory | Reviewer teknis |
| Konflik state saat optimistic update gagal | Sedang | Mulai dari satu komponen. Aturan rollback eksplisit. Spike S5 | Reviewer teknis |
| Nilai tambah dibanding Livewire 4 dan Alpine belum jelas | Tinggi | Ukur di skenario yang sama. Pertahankan Mode B sebagai gerbang, bukan janji | Pemilik proyek |
| Supply chain npm atau Composer | Tinggi | Dependensi minimum, minimumReleaseAge, tanpa install script, provenance | Reviewer keamanan |
| Kerentanan PHP runtime (PHP2Shell) | Tinggi | kylat doctor, kebijakan versi minimum, restart worker | Pengguna backend |
| Ekosistem dan adopsi lambat | Tinggi | Adapter Laravel yang bagus dan contoh nyata lebih dulu | Pemilik proyek |
| Nama bentrok dengan proyek lain | Sedang | Cadangan kylat-php, kylatjs, kilau. Pemeriksaan dicatat | Pemilik proyek |

## 9. Keputusan terkait dokumen ini

- Dokumen perancangan asli tetap menjadi riwayat. Revisi di sini adalah sumber kebenaran operasional.

- Penggantian istilah lama (Kilat, Sfurana) ke Kylat dilakukan di dokumen perancangan saat revisi berikutnya.

- Angka benchmark dan klaim yang belum diukur dianggap hipotesis sampai harness menghasilkan bukti.